### ДОРОЖНАЯ КАРТА ЦЕНТРА ТОЧКА РОСТА 2023-2024

План мероприятий (дорожная карта)

по обеспечению функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

(далее – Центр «Точка роста»)

в Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Конёвская общеобразовательная школа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок |  | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Подготовка нормативной и распорядительной документации |  |  |  |  |
| 1.1 | Приказ о назначении ответственного (ответственных) за реализацию мероприятий на базе Центра «Точка роста» | август 2023 | Директор школы Лукина Л.В. |  | Приказ вступил в силу |
| 1.2 | Приказ о создании рабочей группы по разработке программ Центра «Точка роста» | август 2023 | Директор школы Лукина Л.В. |  | Приказ вступил в силу |
| 1.3 | Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста» | сентябрь 2023 | Директор школы Лукина Л.В. |  | Приказ вступил в силу |
| 1.4 | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению функционирования Центра «Точка роста» | до 01.09.2023 | Директор школы Лукина Л.В., рабочая группа, руководитель центра |  | Приказ вступил в силу |
| 1.5 | Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» | август 2023 | Директор школы |  | Штатное расписание утверждено |
| 1.6 | Утверждение должностных инструкций Центра «Точка роста» | август 2023 | Директор школы |  | Должностные инструкции утверждены |
| 1.7 | Утверждение программ Центра «Точка роста» на 2023-2024 уч. год. | до 01.09.2023 | Директор школы, педагоги дополнительного образования |  | Утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями |
|  | 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста» | декабрь 2023-январь 2024 |  | Директор школы | Сформирован перечень оборудования |
| 2.2 | Контроль за техническим состоянием оборудования | По мере необходимости |  | Руководитель центра, педагоги | Своевременные обращения |
| 2.3 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года |  | Педагоги | Ведется документ (журнал) учета |
|  | 3. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01 сентября 2023 | Директор школы Руководитель Центра |  | Приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. |
| 3.2 | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | 01.09.2023 | Директор школы |  | Договор заключен (при необходимости) |
| 3.3 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Ярославской области | сентябрь 2023 | Директор школы, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста» |  | В Плане работы отражено взаимодействие с центром цифрового образования «IT-куб», определены: сроки проведения мероприятий для обучающихся, перечень мероприятий муниципального и регионального |
| 3.4 | Зачисление обучающихся на программы ДОД | до 30 сентября 2023 | Директор школы |  | Сформированы группы обучающихся по программам доп. образования |
|  | 4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста» |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение педагогов по программам федерального оператора | согласно графику | Директор школы, руководитель центра, педагоги |  | Получение удостоверений о прохождении ППК |
| 4.2 | Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по ППК «Региональный проект «Современная школа». | октябрь 2023 | Директор школы |  | Получение удостоверений о прохождении ППК |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года по плану | Директор школы |  | Справка |
| 4.4 | Формирование плана работы школы с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2023 | Директор школы, заместители директора |  | Протоколы совещаний |
|  | 5. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 5.1 | Обновление содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | Сентябрь 2023 |  | Директор школы Ответственный за сайт | Раздел создан |
| 5.2 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте школы | в течение года |  | Ответственный за сайт | Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте школы |
| 5.3 | Информирование общественности о функционировании Центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и дт. - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра. | в течение учебного года |  | Руководитель Центра «Точка роста» | Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д. |
| 6. Мониторинговые и контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР | 1 раз в квартал, по запросу |  | Директор школы | Информация сформирована |
| 6.2 | Школа |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Контроль составления программ дополнительного образования«Технология», «ОБЖ»,«Информатика» | до 25.08.2023 |  | Директор школы | Справка |
| 6.2.2 | Мониторинг программ дополнительного образования «Технология», «ОБЖ», «Информатика» | в течение учебного года |  | Администрация школы | Проведен контроль реализации программ, в том числе и в части использования педагогами новых методов и технологий |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности | в течение учебного года |  | Руководитель ОО | Учет оборудования ведется |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; - Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года |  | Администрация ОО | Контроль организован Приняты управленческие решения |
| 6.2.5 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации. | в течение учебного года |  | Директор школы | Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения |